## GROPYUS Elements
ID | Element Name | Category | Building | Floor | Sequence | Delivered At | Lifted At | Placed At | Finished At | Total Duration | Total Duration in hour
339zrfsie65pi6gtnat1qqbbcz | 13 | WSI | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-03 18:29 | 2024-06-04 18:15 | 2024-06-04 21:30
uudmr9urznxfico4e55dw8eds4 | 6 | WTI | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-04 18:14 | 2024-06-05 15:12 | 2024-06-06 06:02
97t5dahwrecpzw4kttbqprts4m | 2 | SCT | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-03 20:24 | 2024-06-04 08:33 | 2024-06-04 18:36 | 2024-06-05 17:35
1krhdar7it8m3ir7ba3r3c6twd | 5 | SCT | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-04 10:49 | 2024-06-04 17:21 | 2024-06-05 05:44
rs9jn3wgyzmt1kw4dezchwa6rq | 7 | SCT | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 01:56 | 2024-06-06 16:31 | 2024-06-07 13:00 | 2024-06-08 12:46
y3hc17carqdncniwzwfsawyzhi | 2 | WTI | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-07 05:21 | 2024-06-07 08:56 | 2024-06-08 06:59 | 2024-06-08 23:17
zxc5k4ec1xcg1y47ts815in6j6 | 5 | WTI | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-04 02:34 | 2024-06-04 20:13 | 2024-06-05 07:55
predrhk8wayeruk48875crbgca | 5 | SCP | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-03 03:38 | 2024-06-04 00:22 | 2024-06-04 13:17 | 2024-06-04 18:13
9y1y4hnja5j8acaxyfykf3kord | 15 | SCP | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 08:58 | 2024-06-06 17:47 | 2024-06-06 20:17
6bwyq66ear1pq3mgx7s6id7owh | 4 | WSI | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-02 19:30 | 2024-06-03 15:52 | 2024-06-03 15:58
j5j7m57gjwr18qqda64c98x86d | 2 | SCP | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-04 14:40 | 2024-06-05 00:16 | 2024-06-05 14:52 | 2024-06-06 02:44
tnznrrfjigwuukgpj7b4xggiff | 9 | WSX | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-05 12:08 | 2024-06-06 08:16 | 2024-06-06 21:10 | 2024-06-07 05:34
7dbaa7qh1qoqsbi9jnec9n6a47 | 13 | WSX | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 21:48 | 2024-06-07 16:55 | 2024-06-07 20:12
hxocmox9ezwe6tdpk9q1ymqks8 | 3 | WTI | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-02 23:27 | 2024-06-03 20:26 | 2024-06-04 10:38
ja8rfhugr75fqhi6i7z7oy9mno | 10 | SCP | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-05 12:44 | 2024-06-05 23:56 | 2024-06-06 02:58 | 2024-06-06 15:52
hnqbjeph4miwsf7u4o9b58y8f3 | 9 | SCP | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-04 12:12 | 2024-06-04 13:26 | 2024-06-04 21:48
8mu5qh6sonb4yoo3ojcjp6dmr6 | 8 | WSI | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-03 03:02 | 2024-06-04 01:55 | 2024-06-04 04:36
65t9ctpdba4wep4t49hydnonhi | 4 | SCP | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-03 05:29 | 2024-06-04 02:21 | 2024-06-04 22:11 | 2024-06-05 19:09
dmmxj9twnrtb1f8gszi5fz4qsx | 4 | WTI | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-05 15:59 | 2024-06-05 18:48 | 2024-06-06 15:38
85ik4q6uskhmerm677krf9u6du | 6 | SCP | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-05 14:19 | 2024-06-06 13:35 | 2024-06-07 07:21 | 2024-06-08 06:50
g341adiqetaw6f9cwehxsjsb6r | 10 | WSX | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-03 19:08 | 2024-06-03 22:36 | 2024-06-04 00:29 | 2024-06-04 20:48
yuautk8pkpiozz9qstsid8pojy | 15 | WSX | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-05 12:38 | 2024-06-06 01:18 | 2024-06-06 14:59 | 2024-06-07 11:48
nsumrih18m1jdacg71gqwb3dnj | 2 | WTX | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 07:18 | 2024-06-06 16:24 | 2024-06-07 00:01 | 2024-06-07 12:25
th91hhdtifwgsmm5puatx15911 | 11 | SCP | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 03:39 | 2024-06-06 20:54 | 2024-06-07 01:25 | 2024-06-07 03:08
ypgnokhojz1hjc6cc1i5jupbfx | 1 | WSI | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-05 17:03 | 2024-06-05 19:50 | 2024-06-06 15:31 | 2024-06-07 01:31
t4fmgkirg168i9ctru3rkk3h8x | 16 | SCP | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 12:54 | 2024-06-07 06:00 | 2024-06-07 15:48
s8e3hpwbjybe9zos1xzt9xjymb | 1 | SCT | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-05 01:31 | 2024-06-05 08:56 | 2024-06-06 06:01
jwachk6aycfgiu9npx3n768tnm | 8 | SCP | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-02 19:17 | 2024-06-03 13:02 | 2024-06-04 09:50 | 2024-06-04 20:46
rchh67rcbu848ixbxmy9umwe4u | 9 | SCT | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-02 20:15 | 2024-06-03 06:20 | 2024-06-04 01:53
xgrkiuu3acwgq9jdm4cqjryxah | 3 | WSI | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-04 06:22 | 2024-06-04 08:48 | 2024-06-04 13:03
wzd9mhdp8gegywexe1f5cc6b7i | 14 | WSX | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 21:41 | 2024-06-07 21:28 | 2024-06-08 12:42
qohq4dfzt87kef8ybbwwrnq1qm | 5 | WTX | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-04 05:39 | 2024-06-04 23:56 | 2024-06-05 14:49 | 2024-06-05 14:55
ekqq6byffbna9ga98fza8zomo5 | 1 | SCP | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-04 19:03 | 2024-06-04 20:07 | 2024-06-05 19:40
jkyt9icu35kxp7ok35fdugrihe | 12 | WSI | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-05 17:36 | 2024-06-06 08:25 | 2024-06-06 13:14
rjukoiwzjpgoen566ur6jirx8z | 10 | SCT | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-07 07:30 | 2024-06-07 16:25 | 2024-06-07 17:11
uji6bthbqjwijkaxhs49qaz479 | 13 | SCP | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-04 00:36 | 2024-06-04 12:58 | 2024-06-05 07:23 | 2024-06-06 03:33
p1rxywozahf93t5dzc3rp1mg86 | 11 | WSX | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-03 18:09 | 2024-06-04 13:57 | 2024-06-04 21:49
m8pz5djto5wxxetk9oknawt646 | 6 | WSI | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-02 21:35 | 2024-06-03 13:09 | 2024-06-04 01:19
8nersigh1559pqpj5c9t958998 | 10 | WSI | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-04 06:52 | 2024-06-05 00:26 | 2024-06-05 08:08 | 2024-06-05 23:29
rqij8kgxdotp7ho3si9dxdbs9f | 3 | WTX | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-04 10:57 | 2024-06-04 20:40 | 2024-06-05 17:45
m36k69nxrokoaaou5ufzqtznum | 16 | WSX | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-04 20:05 | 2024-06-05 05:03 | 2024-06-05 09:34
kgegeia7b91fyws3yux3joxdyc | 14 | SCP | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 01:24 | 2024-06-06 08:23 | 2024-06-06 23:42 | 2024-06-07 07:39
ajzgcnop8oht9erefphc7dkb1e | 3 | SCP | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 00:03 | 2024-06-06 16:01 | 2024-06-06 16:09 | 2024-06-07 05:31
jnh6arwthtbqcm7gmy597etbjk | 5 | WSI | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-07 03:24 | 2024-06-08 00:29 | 2024-06-08 11:17 | 2024-06-09 11:02
ck6dxjy1wzyqihfo4jrcjkwstk | 14 | WSI | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-02 23:52 | 2024-06-03 18:39 | 2024-06-04 12:39
6cbxph6sbeqa8bikp4bizm8qk8 | 7 | SCP | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-07 11:29 | 2024-06-07 14:58 | 2024-06-07 23:42
dsayracwb9oy4x61fq9nnqkhgs | 4 | SCT | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-02 22:32 | 2024-06-03 14:56 | 2024-06-03 15:24
njugxad1as3eqg53eipiimwku1 | 11 | WSI | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 11:27 | 2024-06-06 12:09 | 2024-06-06 13:00 | 2024-06-06 16:25
ywbgfu7ag9ykpwt3ciasgz69fw | 6 | SCT | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 00:51 | 2024-06-06 10:40 | 2024-06-06 19:26
5gdkoq7ys73t4thn7qp5i6fodj | 1 | WTX | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 22:40 | 2024-06-07 15:09 | 2024-06-07 22:17
pgs3ys6ocj3g617tda3f63iohj | 12 | WSX | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 19:49 | 2024-06-07 13:56 | 2024-06-08 10:19
ur8urf8atrg31439npmn87kw37 | 3 | SCT | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-03 00:25 | 2024-06-03 20:31 | 2024-06-04 03:41
jspb97bcgkqjwwqidgr9d984oo | 2 | WSI | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-07 08:05 | 2024-06-08 02:43 | 2024-06-08 02:54
ph36n395s84xyid449h5xusarj | 7 | WSI | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-02 18:37 | 2024-06-03 06:34 | 2024-06-03 11:27
ip35gtnqafznk7hzxd7d96kerk | 8 | SCT | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-03 18:00 | 2024-06-04 17:01 | 2024-06-05 09:49
41ch5mhz44qt8oc6fp7j9dj765 | 12 | SCP | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-03 23:48 | 2024-06-04 08:39 | 2024-06-04 12:50 | 2024-06-04 14:08
g7ghx7gqbnyxqzu13d34annhri | 9 | WSI | Building 2 | OG 2 | 0 | 2024-06-05 16:03 | 2024-06-05 17:31 | 2024-06-06 16:46 | 2024-06-06 20:29
to1z73hjn5knbi8nqufy53u6b4 | 4 | WTI | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 15:37 | 2024-06-04 00:37 | 2024-06-04 10:30 | 2024-06-04 20:16
wx7ys5fn61te7erwmt4kn1g4w4 | 24 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-06 07:20 | 2024-06-06 17:15 | 2024-06-07 08:17
98w353efxf7z18eeyf6m1pmpbh | 25 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-06 01:51 | 2024-06-06 05:54 | 2024-06-07 03:29 | 2024-06-07 03:56
i5djmkprk1qb9xukjro1u95f7i | 13 | WSX | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 01:55 | 2024-06-03 06:29 | 2024-06-04 05:05
s5ncmfyxjgcsdhehfscx7g4d5x | 21 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-04 05:15 | 2024-06-04 23:21 | 2024-06-05 06:22 | 2024-06-05 16:22
buq9kk95amdf8nrzfrnxtogitr | 16 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 13:27 | 2024-06-06 10:35 | 2024-06-06 14:06
swchkz8kkkrqn4jd5u4p8xi5uj | 4 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 00:22 | 2024-06-05 19:37 | 2024-06-06 05:02
ngw3esrfbmi7q8dd5t5kec75yb | 4 | WSI | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-04 13:15 | 2024-06-04 14:49 | 2024-06-05 11:48 | 2024-06-05 18:22
jsd1kn3n8eroxndfx6iq5q9kgs | 12 | WSX | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 14:01 | 2024-06-03 22:25 | 2024-06-04 18:36
hgckxfnq4jaqdwnwoh7qgtp813 | 1 | WSI | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 18:42 | 2024-06-04 05:38 | 2024-06-05 05:08
uiryatmtk57rszc7zrgcuzky1b | 12 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 03:51 | 2024-06-05 04:04 | 2024-06-05 18:22
uxugtt5mmtp7q8qa68poebtnm4 | 10 | WSI | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-06 18:57 | 2024-06-07 17:50 | 2024-06-08 12:54
aum73sz14y3h7fwt6z4epsz7w9 | 5 | WTI | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 22:32 | 2024-06-06 13:30 | 2024-06-07 05:33
nsrcmcxbnw3eiqzmo9mwx9d3eo | 13 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-02 16:04 | 2024-06-02 16:06 | 2024-06-02 22:35 | 2024-06-03 22:32
9zstsxs5bbegtkztn3dto9nfy4 | 9 | WSX | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-04 06:41 | 2024-06-05 05:15 | 2024-06-05 05:42
haa7b6j3oyh9btiocqsuitkgen | 10 | WSX | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-04 21:10 | 2024-06-05 06:02 | 2024-06-05 13:36 | 2024-06-05 19:42
76astdb1e9qrmorp3z5uy561m3 | 2 | WTI | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-07 08:44 | 2024-06-07 11:37 | 2024-06-07 15:49
okkctzdbouwo1c3p3fae1twwed | 5 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-04 16:53 | 2024-06-05 15:00 | 2024-06-06 06:21 | 2024-06-07 06:08
5y6e7yea1mekooh1s4p3e3e3m1 | 20 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 05:18 | 2024-06-05 05:53 | 2024-06-05 18:27 | 2024-06-06 07:49
khb9busxocxnx946gs1m87bkb7 | 3 | WTI | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 22:50 | 2024-06-06 04:57 | 2024-06-06 05:31
fkro69edbnu4pxbf6hdp7fpnjt | 15 | WSX | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-06 02:59 | 2024-06-06 06:04 | 2024-06-06 18:37 | 2024-06-07 01:32
zdafg64rgp9o7gj7ub4yqfaj1b | 11 | WSI | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 16:05 | 2024-06-05 19:29 | 2024-06-06 00:40
awp6md1439z3qcydsywmid36q8 | 13 | WSI | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 20:04 | 2024-06-04 17:04 | 2024-06-05 00:47 | 2024-06-05 01:50
spdhgrusnqwcrwd1bgxgp183z7 | 2 | WSI | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-02 23:12 | 2024-06-03 05:00 | 2024-06-03 13:42
ik3ttzsge884s9dow1osmjqpxp | 22 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-07 12:15 | 2024-06-08 07:34 | 2024-06-09 00:43 | 2024-06-09 23:55
h87j1bfoexffomgrb19b4e1bgi | 16 | WSX | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 19:42 | 2024-06-03 21:51 | 2024-06-04 12:16
asauweg1z9tk7fua3uet5bdmrh | 7 | WSI | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-06 23:05 | 2024-06-07 12:19 | 2024-06-08 10:21 | 2024-06-09 04:31
xui68tqbjj4dp8otty6jkxuygs | 19 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-04 16:50 | 2024-06-05 10:58 | 2024-06-05 19:29 | 2024-06-06 14:49
ua9u5extyh8fnb4r3kbrcgkgz1 | 3 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-06 18:19 | 2024-06-07 17:04 | 2024-06-08 09:53
3f5isj78w7768sufjqxtbw9hh5 | 8 | WSI | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 10:44 | 2024-06-06 02:15 | 2024-06-06 05:56 | 2024-06-06 16:05
bxnkq56fs9yocb3xnthzfxuwzf | 2 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 20:25 | 2024-06-05 21:04 | 2024-06-06 18:56
aywuw5x66in4mxe5k76ce5jxfj | 5 | WTX | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-06 01:29 | 2024-06-06 09:22 | 2024-06-06 12:29 | 2024-06-06 21:31
gwtrct5p97r9pmx1siqcihiodg | 17 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-06 05:07 | 2024-06-06 14:33 | 2024-06-07 07:35 | 2024-06-08 06:54
18o9o9af9hppwhg9jmmne7ciim | 5 | WSI | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-07 02:48 | 2024-06-07 05:19 | 2024-06-08 01:23
kowzkzsj1wcn3w356syg8dof3g | 6 | WSI | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-02 17:15 | 2024-06-03 11:29 | 2024-06-03 18:19
rh1jie94c175p4utht6kk7f1bz | 2 | WTX | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 13:26 | 2024-06-05 19:59 | 2024-06-06 09:58 | 2024-06-06 13:58
afncm3w8abyrur7gnnfxj1a3dn | 9 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-07 02:36 | 2024-06-07 06:56 | 2024-06-07 08:28
hu3ghpcmancboqxtzum46rcbqb | 1 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-07 07:17 | 2024-06-07 13:07 | 2024-06-07 18:26 | 2024-06-07 19:02
t6ggtiaoxpxuqnoyoftm5se7sn | 3 | WSI | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 15:38 | 2024-06-06 02:00 | 2024-06-07 00:22 | 2024-06-07 18:25
hh69eobaohcq4cooo6rz99urt3 | 11 | WSX | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 17:30 | 2024-06-06 03:59 | 2024-06-06 14:51 | 2024-06-07 02:58
n8qrfmfub1pu1c8ifm5cmzcexr | 14 | WSI | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 23:35 | 2024-06-06 01:56 | 2024-06-06 07:11
p48zmjrhso3cayscq67eddztzy | 9 | WSI | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-07 00:16 | 2024-06-07 13:59 | 2024-06-08 03:13
okshucnnft3oahmpgtr1hfniid | 11 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 20:50 | 2024-06-04 01:54 | 2024-06-04 22:50
ckui18gxe9r91e93wnrt5k1pp1 | 1 | WTX | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-04 04:15 | 2024-06-05 04:04 | 2024-06-06 01:34
gc7mnu7q8k8ozs8kyprdp5jc3u | 6 | WTI | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 18:07 | 2024-06-06 15:20 | 2024-06-07 14:32
jr5tezsiqkrywcno14zifofr79 | 10 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-04 02:41 | 2024-06-05 01:47 | 2024-06-05 13:07
ne3aijks1iu59ajqg51diie8dj | 15 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 08:54 | 2024-06-06 04:35 | 2024-06-06 17:39 | 2024-06-07 11:29
gh7gu3f6p37hi7phr81rp1jqhh | 3 | WTX | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 01:03 | 2024-06-03 03:02 | 2024-06-04 01:17 | 2024-06-04 09:07
66rbrzn3hxqp3pqe7bhnyc4hnf | 8 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-07 04:46 | 2024-06-07 17:22 | 2024-06-08 17:02 | 2024-06-08 18:05
teh1a4uakytpuoon4c97jgtybp | 14 | WSX | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-07 11:44 | 2024-06-08 01:44 | 2024-06-08 17:04
7uon314jec5g1h6fr8tmquh7hi | 12 | WSI | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-06 20:43 | 2024-06-07 16:43 | 2024-06-08 08:03 | 2024-06-09 02:29
ks4pzewepghjgsn9uqfikwoeag | 14 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 01:04 | 2024-06-05 18:59 | 2024-06-06 09:51
tb9555x9rtcs5h3j6qbp99u5u9 | 6 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 12:06 | 2024-06-05 23:41 | 2024-06-06 16:42 | 2024-06-07 06:00
r8bzdd5q66fgro9gora5p4fp6o | 7 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 12:36 | 2024-06-04 06:49 | 2024-06-04 22:29
xqcmd77suwsuia5xaxbfr3cw5p | 18 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 20:30 | 2024-06-04 07:35 | 2024-06-04 17:48
htux6cph3pmemesaagt7x7658k | 26 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-06 15:25 | 2024-06-07 05:40 | 2024-06-07 11:48 | 2024-06-08 00:49
czswghe6rsegsjhpm89dzqdj9b | 23 | SCF | Building 2 | OG 1 | 0 | 2024-06-07 04:08 | 2024-06-07 14:51 | 2024-06-08 07:22 | 2024-06-09 06:04
zbnfaowz7hud3upo3bp9tbeojm | 1 | SCR | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-06 19:47 | 2024-06-07 15:02 | 2024-06-08 13:43 | 2024-06-09 12:37
5xknfgace5rhadjdfha3qeamj1 | 10 | SCR | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-05 19:28 | 2024-06-06 13:37 | 2024-06-07 08:22 | 2024-06-07 09:01
i6yxt9m574pifd6izizjix4pkq | 17 | SCR | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-05 15:53 | 2024-06-06 09:59 | 2024-06-06 23:07
6n8fuzjez875sz6zyzrp1b885g | 2 | SCR | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-03 02:21 | 2024-06-03 17:35 | 2024-06-03 18:00 | 2024-06-04 10:57
53uxqqyhj6ts6i3whx74c11xca | 17 | WSX | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-03 11:48 | 2024-06-03 21:47 | 2024-06-04 01:30
fsu368ne6tsr7kfb16wfxqyhqt | 20 | WSX | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-03 03:36 | 2024-06-03 06:24 | 2024-06-03 23:53
1s767rrt7hqjm4p1qhyyy4e8hw | 12 | SCR | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-03 12:24 | 2024-06-04 00:48 | 2024-06-04 11:36 | 2024-06-05 11:08
zs65nban9ny4n58jzfroykcrzn | 5 | SCR | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-06 18:02 | 2024-06-07 10:40 | 2024-06-07 17:52
uyc5ze3qm81ozx9xwoe3min3n5 | 10 | WTX | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-03 10:17 | 2024-06-04 06:00 | 2024-06-04 11:17 | 2024-06-05 01:46
upcdmapjiz3g3f5p3xpxspmx9h | 8 | SCR | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-04 18:32 | 2024-06-05 14:13 | 2024-06-06 12:56
5tgisibws5csx7oss1xqjimhqw | 5 | WTX | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-06 04:49 | 2024-06-06 15:37 | 2024-06-06 21:53 | 2024-06-06 22:26
hcjk1k6y8cq5733ra16nt1fcrk | 3 | WSI | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-03 02:22 | 2024-06-04 01:56 | 2024-06-04 03:00
ta7x7dwccpbkopdegjh11rggie | 6 | WTX | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-05 16:04 | 2024-06-06 13:36 | 2024-06-07 12:16
oyrzbbn819aybac7e7wdrrratt | 15 | SCR | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-03 09:49 | 2024-06-03 23:58 | 2024-06-04 02:53
nzox3x7mwt1nenmgb6bkjjnkqn | 7 | SCR | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-05 12:18 | 2024-06-05 23:43 | 2024-06-06 16:42 | 2024-06-07 02:29
opqiyf7gr7zy6wxwo8ot4z8yty | 1 | WSI | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-04 16:12 | 2024-06-05 14:56 | 2024-06-05 21:13 | 2024-06-06 08:07
1dni9f1icijqqot9mzdx1md8in | 9 | WSX | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-05 11:04 | 2024-06-05 19:06 | 2024-06-06 03:04
eikgcwr3m9gcs4rjw14bmiuo6x | 18 | SCR | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-06 15:35 | 2024-06-06 22:03
ed6778xi9ha5f8ixwra9i5a9hc | 13 | SCR | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-07 08:11 | 2024-06-07 22:56 | 2024-06-08 12:18
kwsgbz13smw11cbtu3uir34im6 | 10 | WSX | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-03 14:55 | 2024-06-03 18:00 | 2024-06-03 18:31
z8eujq3i7zgzppwubufmq5axh6 | 9 | SCR | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-02 16:12 | 2024-06-02 23:23 | 2024-06-03 00:08
74xjitshs8j4oxgyuqwo6jtn6d | 2 | WSI | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-05 19:55 | 2024-06-06 17:23 | 2024-06-07 07:47
hdknx7h3mttan6xnbdex9bs96z | 16 | WSX | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-04 17:35 | 2024-06-05 02:42 | 2024-06-05 12:54 | 2024-06-05 14:28
odt3c7ob9t5yaaxkgn5hq31q1w | 14 | SCR | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-07 02:02 | 2024-06-08 00:16 | 2024-06-08 23:45 | 2024-06-09 09:13
h6geg49zr9hox6x98ejdo6bcxq | 5 | WSI | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-03 14:42 | 2024-06-04 03:58 | 2024-06-04 11:35
qttzf7iq7m7mf88ricfg79rjh6 | 1 | WTX | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-07 12:28 | 2024-06-08 01:34 | 2024-06-08 21:24 | 2024-06-09 02:05
j7bcngigrf4895yujk1mzkne5x | 11 | SCR | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-06 08:20 | 2024-06-07 07:36 | 2024-06-08 04:22
rhrgc7uwh56qdhr8m3jskp1fgb | 19 | WSX | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-06 14:31 | 2024-06-07 11:54 | 2024-06-07 23:10 | 2024-06-08 05:35
wwwqk1571o7uhxgouesfpz1dxd | 8 | WTX | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-05 11:22 | 2024-06-06 02:41 | 2024-06-06 23:35 | 2024-06-07 17:08
6badrds6jkz9bonrikmy68ehnj | 16 | SCR | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-04 05:00 | 2024-06-04 15:27 | 2024-06-05 13:49
4kwczgzh87pyj53q6umoedzgro | 7 | WTX | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-04 03:39 | 2024-06-04 07:30 | 2024-06-04 18:17
y9ptb3mb57z5xm44j8bdo1ms1s | 19 | SCR | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-05 07:35 | 2024-06-05 19:02 | 2024-06-06 07:33
kp3chzm6nnz4e1p8cyz7d9xrwu | 18 | WSX | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-04 17:11 | 2024-06-05 07:57 | 2024-06-05 19:45
3sch4a1h1yhhxtxabsy3oetrsk | 4 | WSI | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-04 05:59 | 2024-06-04 23:19 | 2024-06-04 23:54 | 2024-06-05 13:11
ewgen6u8z18teaz7c93dnrahe8 | 15 | WSX | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-06 20:32 | 2024-06-07 10:03 | 2024-06-08 09:37 | 2024-06-09 08:05
njo97k4wkgudbsow68iskj6738 | 6 | SCR | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-03 20:18 | 2024-06-04 05:22 | 2024-06-04 12:34
8f43ods14q4j35fs8k7djy4ym6 | 6 | WSI | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-06 15:24 | 2024-06-07 08:48 | 2024-06-08 05:34 | 2024-06-08 08:52
day3ouca6teiddanymu5dggqmj | 4 | SCR | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-06 00:40 | 2024-06-06 01:45 | 2024-06-06 06:11
56naspebkx6gay36yf6gru6qa1 | 11 | WTX | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-05 14:12 | 2024-06-06 02:49 | 2024-06-06 12:04
zyqe6pmcnf9mbeqduqdfzxxcg9 | 3 | SCR | Building 2 | OG 3 | 0 | 2024-06-03 18:54 | 2024-06-04 05:29 | 2024-06-04 12:27 | 2024-06-05 10:08
5esh6fhfh73mjrys47wy1w3m6q | 6 | WSX | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 10:48 | 2024-06-07 07:02 | 2024-06-07 15:03
7hm67mi6zjsogteygfndjt648q | 16 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-05 11:21 | 2024-06-06 01:40 | 2024-06-06 15:43
f4awahd7eeafwgkuog3u8xfthz | 19 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 20:35 | 2024-06-05 12:59 | 2024-06-05 17:32 | 2024-06-05 22:57
ci63zainpsmicziho1inikokt1 | 8 | WSI | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 08:02 | 2024-06-04 20:17 | 2024-06-05 15:20 | 2024-06-06 08:49
opx9qj54ej6rfktna4z3wxyz3b | 7 | WSX | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 20:30 | 2024-06-07 16:52 | 2024-06-08 15:18 | 2024-06-08 18:10
1j3ji3e3q4b5nwj58syin8q9eg | 25 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-07 11:57 | 2024-06-08 10:53 | 2024-06-08 18:31
kyskknh3cpcpuxmk7buqqch6ww | 13 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 12:11 | 2024-06-07 09:44 | 2024-06-08 05:27
68pbemrwu1p8dq1he4rsium5bo | 2 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 01:51 | 2024-06-06 17:29 | 2024-06-07 01:26 | 2024-06-07 04:11
3xfprh4gpoksmtj4ja4twdapbt | 6 | WTI-X | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 21:52 | 2024-06-07 02:43 | 2024-06-07 15:49 | 2024-06-08 03:17
6n4mw3s97i855io4cfhqhgjiqo | 1 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-07 03:57 | 2024-06-07 18:12 | 2024-06-07 23:07 | 2024-06-08 12:50
u8dsrcghyw3wqu1b6fnxazrwno | 5 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-05 02:25 | 2024-06-05 21:44 | 2024-06-06 20:46 | 2024-06-07 13:28
fk79wzcoskji6a4jzxznfou1eb | 12 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-07 09:05 | 2024-06-07 18:29 | 2024-06-08 08:04
t4ougux67c6qqqmbakwjzmmm93 | 4 | WTI-X | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-02 20:34 | 2024-06-03 14:38 | 2024-06-03 18:04
dj99aqye11nxondfi74bzt8sth | 14 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-05 22:58 | 2024-06-06 22:34 | 2024-06-07 02:15 | 2024-06-07 04:23
9wkidqazkx37ukcpj8464fzqkh | 10 | WSI | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 20:53 | 2024-06-07 01:39 | 2024-06-07 17:55 | 2024-06-07 23:23
kbzcgkj96hhffsrguenw7c76de | 11 | WSI | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 02:46 | 2024-06-04 20:13 | 2024-06-05 11:28 | 2024-06-05 19:28
bj1ydjejhnnh6beacfqxfekb53 | 3 | WSX | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 20:39 | 2024-06-07 06:08 | 2024-06-08 05:45
oaxzwtycixe7k3ht659iptyibt | 18 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 18:13 | 2024-06-06 20:22 | 2024-06-07 18:27 | 2024-06-08 03:55
dxmq68betiynhgbosxq7cnkaj4 | 11 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 05:15 | 2024-06-07 00:24 | 2024-06-07 13:02 | 2024-06-08 06:02
4t9xqmnk3z1q1pw5bjrcyy9x4k | 4 | WSX | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-05 00:50 | 2024-06-05 18:49 | 2024-06-06 00:44
rm69cj8qy73s8s4esjgj5cmjqk | 3 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-03 07:57 | 2024-06-03 12:53 | 2024-06-04 07:58 | 2024-06-05 00:01
zrkgei6po5rk6ikbp63iitmzd7 | 21 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 15:40 | 2024-06-06 21:04 | 2024-06-06 23:56 | 2024-06-07 08:43
byoa9yuiid6wdf39om74czuzeh | 20 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-05 23:36 | 2024-06-06 05:16 | 2024-06-07 03:37
pm54g5hoam7bsk5b9pkhmhhzju | 2 | WTI-X | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-05 05:22 | 2024-06-05 11:38 | 2024-06-06 00:23 | 2024-06-06 04:52
khcc7dq1ycgjry44swtgiddtyx | 8 | WSX | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-03 21:02 | 2024-06-04 09:17 | 2024-06-04 20:29
8a96q7hpws6inxsbfgr5jyh57h | 1 | WTI-X | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 12:23 | 2024-06-05 06:04 | 2024-06-05 16:33
gaf5a196j1rsqpt9eiigyerrnt | 1 | WSX | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 01:38 | 2024-06-05 00:44 | 2024-06-05 16:12
9eam14i8i568c6naogi13eg7rg | 6 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-03 05:45 | 2024-06-03 06:29 | 2024-06-04 00:45 | 2024-06-04 05:34
qqcut1n5d7t8kkoqzmo667i8q4 | 5 | WSI | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 06:51 | 2024-06-04 17:11 | 2024-06-04 20:02
au4ionozicdueuxetrzyfdtigu | 4 | WTX-X | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-03 05:19 | 2024-06-04 00:48 | 2024-06-04 19:10 | 2024-06-05 01:53
r73gchw15ipnn7efgjhm6wn54a | 4 | WSI | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 12:51 | 2024-06-05 01:50 | 2024-06-05 12:29
4kh164oafjkzjxnnf6p84766i4 | 2 | WSI | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 00:04 | 2024-06-04 22:25 | 2024-06-05 05:06 | 2024-06-06 02:46
sqbkuyfmipkdjib3zethpgzho5 | 2 | WTX-X | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-07 06:46 | 2024-06-07 09:40 | 2024-06-07 15:15 | 2024-06-07 17:01
up9r7z4us4i4pafomb6hro9yky | 9 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-05 14:04 | 2024-06-06 04:35 | 2024-06-06 13:39
nz1w55mye719m456z7hg9a1s5t | 7 | WTI-X | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 04:34 | 2024-06-05 04:33 | 2024-06-05 19:40 | 2024-06-06 08:23
ha3awdazrx4ym7bizcc939mbp9 | 3 | WTX-X | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-05 06:45 | 2024-06-05 17:23 | 2024-06-06 00:29 | 2024-06-06 16:45
kc8y9wokjic3s41j5jn4byigqu | 1 | WTX-X | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-07 02:40 | 2024-06-07 09:46 | 2024-06-08 04:11 | 2024-06-08 14:46
doyp5qfokjgow5jagqnnane7ew | 24 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-05 07:53 | 2024-06-05 15:36 | 2024-06-06 09:01
btdeamx3ih1ghdxmpekerkxx6x | 22 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 01:21 | 2024-06-06 19:29 | 2024-06-07 01:33
5b1eponfxtqufa11e1sx9idqe8 | 3 | WTI-X | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 10:01 | 2024-06-03 12:14
sh1myb4589pt6nowf18a8kehp8 | 5 | WSX | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-07 05:49 | 2024-06-07 18:59 | 2024-06-08 16:54
rh7xetqjyr95enw7nd75f6fb63 | 10 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 11:54 | 2024-06-05 11:20 | 2024-06-06 00:59
io949x6as3hdsiyr66z17pfjfh | 2 | WSX | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-05 08:10 | 2024-06-05 21:02 | 2024-06-06 11:03
kj865xz7g3hgsyuyozcgrf5763 | 6 | WSI | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 08:21 | 2024-06-06 23:15 | 2024-06-07 18:49
befq1hjo1irok6t8xeymxbuojb | 7 | WSI | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-02 17:15 | 2024-06-02 17:37 | 2024-06-03 02:17 | 2024-06-03 13:53
6hfokcjresw9efa8bs9yxo18x9 | 14 | WSI | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-03 16:42 | 2024-06-03 22:56 | 2024-06-04 01:45
wh5yjreus1q8hz8fedsyyu7ubp | 4 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-03 23:40 | 2024-06-04 20:09 | 2024-06-05 01:36 | 2024-06-05 01:51
ioeiedy6zmxunuegcry866jgws | 12 | WSI | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 11:24 | 2024-06-07 05:30 | 2024-06-08 00:19
dzbdakw9e3w7wdsycusutjb5s4 | 26 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-02 14:59 | 2024-06-02 21:28 | 2024-06-03 16:03 | 2024-06-04 10:48
o8aph85hzojtrd6m1bedkrs7em | 17 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-07 11:56 | 2024-06-08 01:22 | 2024-06-08 11:18 | 2024-06-08 17:26
71rb65j174ufu7d6eeu4m1u933 | 13 | WSI | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-05 01:49 | 2024-06-05 05:07 | 2024-06-06 02:59
dt7gp8ent7ncoriwj8s6rhkw3t | 23 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-03 18:45 | 2024-06-04 05:05 | 2024-06-04 07:38
kb7i8ixj6qhssyf1qcjijsjg7s | 3 | WSI | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-02 14:20 | 2024-06-03 00:15 | 2024-06-03 03:17
dwfkntuaf557t68pfagqtt1jxn | 7 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-07 02:48 | 2024-06-07 21:59 | 2024-06-08 03:04
dr14jd4u4kfzcxh5nnxacx9uhj | 1 | WSI | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 23:31 | 2024-06-05 13:01 | 2024-06-05 18:27 | 2024-06-06 11:10
kq589zrfcy49mz6a7ncmacfszd | 9 | WSI | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-07 09:47 | 2024-06-08 08:33 | 2024-06-08 13:03
of1uz1fct7w8oq3i6to9nfau9d | 5 | WTI-X | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 08:12 | 2024-06-04 19:55 | 2024-06-05 11:27
to3b3n978r5ahuox4t1cdz458g | 15 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 04:50 | 2024-06-07 04:44 | 2024-06-07 13:44
sogtzqfxd7fgq5f3m8uputueb3 | 8 | SCF | Building 2 | EG 0 | 0 | 2024-06-02 17:58 | 2024-06-03 01:47 | 2024-06-03 09:54
afxqe57w1yypmrd64ohewgkffs | 4 | WTI | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-03 21:52 | 2024-06-04 | 2024-06-04 18:55
785utfq7jcbuds7hpj687huj3a | 11 | SCP | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-07 10:33 | 2024-06-08 01:05 | 2024-06-08 03:34
hc6shqwf1jh4ug4wefdkotrqcz | 9 | WSI | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-02 21:21 | 2024-06-03 10:56 | 2024-06-04 08:26
t1pi9cpchzwqgu4en9ex5a3pff | 6 | WTI | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-02 22:48 | 2024-06-03 09:01 | 2024-06-04 06:57
y796bmhaumrufpihqgcxdwid44 | 16 | WSX | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 03:40 | 2024-06-06 11:56 | 2024-06-06 12:08
3pey46f7b5h4oztczunnmtok61 | 3 | WSI | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-07 06:16 | 2024-06-07 19:20 | 2024-06-08 05:12 | 2024-06-08 16:25
emu7ypet3whixatjmxkfmne3bc | 3 | SCP | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 02:37 | 2024-06-06 15:50 | 2024-06-07 07:32
ufkuaapq6esy6i3q8mcfif4szy | 12 | WSX | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-04 16:31 | 2024-06-04 21:28 | 2024-06-05 10:10 | 2024-06-05 12:51
hw7uw4bi374dofag9eudxb8qwk | 2 | WSI | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-03 22:23 | 2024-06-04 16:40 | 2024-06-05 10:00 | 2024-06-05 11:17
juu4zjyz4n6kaifwrzrnouz38r | 3 | SCT | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-02 20:06 | 2024-06-03 10:39 | 2024-06-03 17:22 | 2024-06-03 21:20
h53scgdda95dqtk6o864sx5g4u | 9 | SCP | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-07 10:25 | 2024-06-08 06:53 | 2024-06-08 22:49
ckhujf8dbcoqndwpqkyjkhu88r | 4 | SCP | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-04 00:04 | 2024-06-04 21:56 | 2024-06-05 13:16
oe63e85kcindjde5cpwdceterw | 9 | WSX | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-04 02:18 | 2024-06-04 04:30 | 2024-06-05 03:05 | 2024-06-05 13:43
7u7fwe9na3dnmo55gena8psjh1 | 13 | SCP | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-07 10:48 | 2024-06-07 19:41 | 2024-06-07 22:00 | 2024-06-08 12:29
h6nejfynd9c11ujhichjepisbj | 7 | SCP | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-07 06:01 | 2024-06-08 03:33 | 2024-06-08 12:07
xbcsgx6try7wyjmxyrexst3xh6 | 5 | SCP | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-04 10:15 | 2024-06-05 04:42 | 2024-06-06 04:37 | 2024-06-06 12:42
jmdwrxfz6chsy9th83zh1ww3tj | 8 | WSI | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-03 06:02 | 2024-06-03 22:44 | 2024-06-04 08:59
axgpacna69454xoupnuode81zk | 3 | WTI | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-05 02:37 | 2024-06-05 13:18 | 2024-06-05 16:22
myot8qr5pbmc8o1xtukabd1p43 | 10 | WSX | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-05 19:22 | 2024-06-06 08:28 | 2024-06-07 01:33
y3ui6sa8x7p4qhb8jjsezc1oog | 1 | SCP | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 22:23 | 2024-06-07 05:54 | 2024-06-07 07:04 | 2024-06-08 05:52
eshppodnzgzabm9r7zigfow71h | 15 | SCP | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-05 02:59 | 2024-06-05 08:12 | 2024-06-06 04:16 | 2024-06-07 02:49
5rwo7z7eyatq6rna8cxjusxf94 | 10 | SCT | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-02 17:12 | 2024-06-03 14:03 | 2024-06-03 19:23 | 2024-06-04 18:31
omohpeg6upt6tor374kxyzxjhh | 14 | SCP | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-05 06:26 | 2024-06-05 23:44 | 2024-06-06 01:11
bitmeewp75dfe641i3n693k1rq | 5 | SCT | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-04 11:10 | 2024-06-05 07:59 | 2024-06-05 11:55
3ujqzxbwatgokc1rjypa8tchs8 | 13 | WSI | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-04 18:47 | 2024-06-05 05:37 | 2024-06-05 08:35
9nj6iadbhsxppm687mpa8oufht | 9 | SCT | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 04:39 | 2024-06-06 09:20 | 2024-06-07 03:39
mwucrzxyj7n366a6awx8i33qjb | 1 | SCT | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-05 20:42 | 2024-06-06 19:55 | 2024-06-07 17:25
ub9njjfuiqma657bfg9w976k6o | 5 | WTX | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 04:38 | 2024-06-07 02:47 | 2024-06-07 09:48 | 2024-06-07 15:31
fppub75xj67oidghwhbqeu5yd7 | 5 | WSI | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-05 13:04 | 2024-06-06 05:37 | 2024-06-06 10:37 | 2024-06-07 08:42
h6oex1figs5cbwxrtijcuo5pp1 | 8 | SCT | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-05 10:26 | 2024-06-05 13:54 | 2024-06-05 17:02 | 2024-06-05 23:20
wcsinbh5cp55aqy35zjh9hiope | 2 | WTX | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-03 19:48 | 2024-06-04 10:26 | 2024-06-04 17:01
1nzkuhjapgqau876551eo179r1 | 5 | WTI | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-05 21:40 | 2024-06-06 16:26 | 2024-06-06 23:35 | 2024-06-07 19:50
dtmwcirbx89ecw637ouh9sebmb | 16 | SCP | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-07 06:47 | 2024-06-07 08:54 | 2024-06-07 20:44 | 2024-06-08 02:59
ibtkph6gbxgrh7rijcxahfpobt | 12 | SCP | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 18:15 | 2024-06-07 03:05 | 2024-06-07 22:14 | 2024-06-08 05:36
wzpwrc1ccits5stwiozpginj11 | 2 | SCP | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-07 03:38 | 2024-06-07 07:58 | 2024-06-07 20:33 | 2024-06-08 13:43
wxwmice7whhfghn7goo1u53b9n | 8 | SCP | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-03 00:51 | 2024-06-03 10:08 | 2024-06-04 01:38 | 2024-06-04 07:20
3bx7m7tmyd6f5ncm78h8mnc64s | 15 | WSX | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-03 21:39 | 2024-06-03 23:35 | 2024-06-04 12:46
nokytz175n16mg81yomdkqnwwu | 14 | WSX | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-04 23:29 | 2024-06-05 05:14 | 2024-06-06 02:25 | 2024-06-06 08:25
w4kcteih7yzfya5puu878uceg5 | 10 | SCP | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-03 06:55 | 2024-06-03 15:37 | 2024-06-04 03:31 | 2024-06-04 18:01
ersu7icr5eug8o5swwmgi3kt9b | 1 | WTX | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 01:17 | 2024-06-06 06:08 | 2024-06-06 09:53 | 2024-06-07 06:58
9eabt74jmhfjjxfkcepag5rgqo | 12 | WSI | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-07 02:00 | 2024-06-07 18:08 | 2024-06-07 23:34 | 2024-06-08 16:43
efby11sdsd8e91doxptumkzqp1 | 1 | WSI | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 11:10 | 2024-06-06 23:04 | 2024-06-07 10:27
puxp8htax5m8au6t6xos5wzt3b | 2 | SCT | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-03 21:32 | 2024-06-04 17:13 | 2024-06-05 01:26 | 2024-06-05 22:32
x4ecenq8eo1qsnk1iojf4eyyy6 | 4 | SCT | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 02:07 | 2024-06-06 21:16 | 2024-06-06 23:29 | 2024-06-07 20:59
c5qhiaaah55ks9gfw5zryp7ytj | 6 | SCP | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-03 11:26 | 2024-06-04 06:18 | 2024-06-05 02:48
ocpkfbou9it64jatp1ebfma743 | 7 | SCT | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-03 01:34 | 2024-06-03 23:33 | 2024-06-04 00:04 | 2024-06-04 09:49
cfs93k17gnmuxf7r14gote6m3y | 2 | WTI | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-07 10:28 | 2024-06-07 11:03 | 2024-06-07 22:48 | 2024-06-08 02:20
j6rbg955txfk9u7jts1dd6mhq1 | 11 | WSI | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 04:47 | 2024-06-06 14:11 | 2024-06-07 06:50
dw349audksh8o6gszcuiy6eksb | 7 | WSI | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-05 23:55 | 2024-06-06 09:11 | 2024-06-06 16:48
tdj7oy7n37dr9ese5d6czqrjf6 | 6 | SCT | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-03 23:22 | 2024-06-04 03:22 | 2024-06-04 04:48
bqpip4smuucbypyy1czt1bqtwh | 6 | WSI | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 03:14 | 2024-06-07 03:00 | 2024-06-07 15:38 | 2024-06-07 22:49
7roz4f49mdgngs5djtt6dwedn4 | 14 | WSI | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-02 13:05 | 2024-06-02 17:32 | 2024-06-03 08:21
x6tcrg4uek9oz6fh736cr56qsj | 4 | WSI | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 11:32 | 2024-06-07 08:44 | 2024-06-08 02:40
dan4mombneig7udzqq4expzc4x | 10 | WSI | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-04 14:48 | 2024-06-04 16:51 | 2024-06-04 22:40 | 2024-06-05 13:04
9p6gxqn95yantmkxeb4yc97dx3 | 11 | WSX | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-06 13:23 | 2024-06-06 13:27 | 2024-06-06 20:45 | 2024-06-06 20:57
fedtsjgz16a4ndrg6bmiuq77si | 13 | WSX | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-04 01:42 | 2024-06-04 11:42 | 2024-06-05 11:26 | 2024-06-05 14:46
67xht1p1sym4urru4zege8zek4 | 3 | WTX | Building 1 | OG 2 | 0 | 2024-06-02 19:18 | 2024-06-03 14:43 | 2024-06-04 10:15
zprwnmgpdykw4ep5qowj3rd5a5 | 4 | WTX-X | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-03 23:18 | 2024-06-04 08:04 | 2024-06-05 01:16 | 2024-06-05 18:03
nkedb5y6rc78wpzb4ygrxmg8gh | 14 | WSI | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-03 15:19 | 2024-06-04 06:30 | 2024-06-05 01:05
c9cqh4b16p8ugurk177shno6df | 3 | WSX | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-02 21:24 | 2024-06-03 04:55 | 2024-06-03 20:19
jbzachojcjgm7j7mka8yd3ykbh | 23 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 21:31 | 2024-06-05 15:08 | 2024-06-06 01:59
cak53pnehchd8guz6385armo36 | 5 | WTI-X | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-05 20:21 | 2024-06-06 04:41 | 2024-06-06 07:12
wak9bh8xkxi9cfkfgwra1nku95 | 5 | WSX | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 22:39 | 2024-06-05 05:54 | 2024-06-06 02:21 | 2024-06-06 07:13
mn3dthj6x4zifpdodgu8uqnjnb | 2 | WTI-X | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 17:21 | 2024-06-06 23:55 | 2024-06-07 06:27 | 2024-06-07 21:26
ctcc39e7emxyqdhxuur8x6gwsu | 25 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 01:00 | 2024-06-06 18:37 | 2024-06-06 20:21
pkhs5anb7o7d3dh3qu156qipg9 | 7 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 23:06 | 2024-06-07 07:04 | 2024-06-07 23:19
azaojjfdch7w5k6gin6e4dswxa | 11 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 20:26 | 2024-06-07 08:53 | 2024-06-07 21:43 | 2024-06-08 19:52
fa4988c7o56ksfufwibtrnouj7 | 4 | WSI | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-03 16:39 | 2024-06-04 03:13 | 2024-06-04 13:42
46d1azjkkcwhhwwatw59jnrrza | 2 | WSX | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-05 04:39 | 2024-06-05 20:22 | 2024-06-06 14:33
hrtz68hb6b1rmmpam9s6x9ethw | 10 | WSI | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 02:53 | 2024-06-06 16:57 | 2024-06-07 00:56 | 2024-06-07 07:19
zzk68mucdj46e3q4o56okhc6c5 | 10 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 19:54 | 2024-06-04 22:31 | 2024-06-05 10:45
3t67uzjw4isgqunngsjpzqeceu | 4 | WSX | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-03 06:43 | 2024-06-04 00:12 | 2024-06-04 15:35 | 2024-06-04 15:42
eeat1gtarqhuoawjcbazjs7hnn | 3 | WSI | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-02 19:23 | 2024-06-03 05:53 | 2024-06-04 01:22
9js6f5fbhsd8f4rwyxf884coeb | 14 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-03 20:33 | 2024-06-04 18:30 | 2024-06-04 21:49 | 2024-06-05 08:02
c6tqntq6bt3chzjejrkio1wz9n | 3 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-05 09:01 | 2024-06-05 15:28 | 2024-06-06 15:06
9h53dgg1o5zx9kxnsd13yjmswn | 1 | WSI | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-02 14:44 | 2024-06-02 23:52 | 2024-06-03 04:05 | 2024-06-04 02:47
5odtjupdu7eqhyrdfrrw4ibta7 | 8 | WSX | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-05 13:36 | 2024-06-05 14:48 | 2024-06-05 16:47
hba6gtweytyjxnngxafjjobzrk | 9 | WSI | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-05 07:51 | 2024-06-05 13:25 | 2024-06-06 08:24 | 2024-06-07 02:34
ifq4cuos4twfxo7pp43bs3gjhb | 1 | WSX | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-05 16:47 | 2024-06-05 20:53 | 2024-06-06 01:48
s7gh6go9mios3xr1g4kjmej4ni | 8 | WSI | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-07 09:49 | 2024-06-07 19:29 | 2024-06-08 06:24 | 2024-06-08 17:28
sjwjbou4htm5wwphworj6ohwgp | 6 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 09:29 | 2024-06-04 11:26 | 2024-06-05 05:00 | 2024-06-05 13:56
ufdm8w3diwoyqjbaud1843qr68 | 3 | WTX-X | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-03 06:14 | 2024-06-04 01:30 | 2024-06-04 06:54
3df8c3ommmy3kyuwugcss7foep | 4 | WTI-X | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-03 01:23 | 2024-06-03 09:39 | 2024-06-03 23:41 | 2024-06-04 19:18
abhpoyfc3xi5s6b7mywy19a6fx | 5 | WSI | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-02 23:29 | 2024-06-03 21:56 | 2024-06-03 22:11 | 2024-06-04 07:36
meya7jhz3gcnu5bdqyo45q7ext | 8 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-07 04:56 | 2024-06-07 22:56 | 2024-06-08 12:11
oy637adghg545y685j769zadib | 6 | WSX | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-02 21:13 | 2024-06-03 12:23 | 2024-06-04 10:16 | 2024-06-05 07:14
f5opz6pwwsk3dhmiwgy54to6m4 | 21 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 22:40 | 2024-06-07 09:38 | 2024-06-07 15:07
sz9z3bczfdd79164tthftkn18j | 17 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 12:12 | 2024-06-05 05:26 | 2024-06-06 00:36 | 2024-06-06 01:16
j6bqtjh83iy1woq6izxfhacssn | 12 | WSI | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-07 07:39 | 2024-06-07 22:31 | 2024-06-08 07:02
ia5ybagb33j3gxmeprwew8p619 | 13 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 00:21 | 2024-06-06 21:56 | 2024-06-07 02:22
jrqyxak7inpj3wpm1yxmf4d79m | 3 | WTI-X | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 23:41 | 2024-06-05 00:48 | 2024-06-05 13:58 | 2024-06-06
9r747yupyek35cwdpexujz6pru | 19 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-05 09:05 | 2024-06-05 16:18 | 2024-06-06 06:13
yq4hc3ugd17uobyd9xqhs9bqmh | 2 | WSI | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 11:50 | 2024-06-05 09:02 | 2024-06-05 15:03
km98a7kwc1wr695pruyhurobqb | 5 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-03 19:46 | 2024-06-04 12:55 | 2024-06-04 22:05
m8uuri6ed51zs6nd5qhnhzbsof | 11 | WSI | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-02 16:31 | 2024-06-03 11:19 | 2024-06-04 04:55
5fh9uug6zy5hsye5u7bq8s1kt3 | 6 | WTI-X | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 03:15 | 2024-06-05 00:34 | 2024-06-05 07:48 | 2024-06-06 05:58
6pyrhj31ao7j3ffxwosqamajsc | 22 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 15:28 | 2024-06-05 02:01 | 2024-06-05 23:11
iw1diqnnhfz35ra9jkyeefttxw | 7 | WSX | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-05 14:33 | 2024-06-06 13:10 | 2024-06-06 17:53 | 2024-06-07 11:28
bz3yjpqzms3x7j9qyoiycpfbmm | 9 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 15:23 | 2024-06-07 05:16 | 2024-06-08 00:08 | 2024-06-08 23:43
sqhf3445r5rti3acmefxtyj68i | 7 | WTI-X | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-03 07:39 | 2024-06-04 05:38 | 2024-06-05 00:53
tqb5dg7aej4a88dg8qhf9uegpt | 6 | WSI | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 21:31 | 2024-06-07 07:17 | 2024-06-07 23:35
jha38b57bxtks1zh3aj5kht8mk | 15 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 05:21 | 2024-06-05 05:10 | 2024-06-06 01:53 | 2024-06-06 11:07
8n37nic5bgnzt1s9u4am8y59bi | 24 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 02:34 | 2024-06-06 03:27 | 2024-06-06 13:55
c6a5c7ckcpjq5wget1wax4kh8x | 16 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 17:21 | 2024-06-07 01:24 | 2024-06-07 07:43 | 2024-06-08 06:11
8q5s9t7m6s74egi7pbdxrhkzcq | 20 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 06:47 | 2024-06-05 00:48 | 2024-06-05 14:00
hx9qurw8fg38b4q3ssegciu5pr | 1 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 03:29 | 2024-06-07 02:35 | 2024-06-07 16:38
8xayqburwr798exznegfdmb6qh | 26 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 11:53 | 2024-06-07 03:02 | 2024-06-07 10:59 | 2024-06-08 08:14
1ub8msz4p6ybse54ynaykpbays | 4 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 11:44 | 2024-06-04 12:30 | 2024-06-04 21:11
1uz9j6bipf9nhmgn1efj6xnyx3 | 2 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-05 06:32 | 2024-06-05 18:35 | 2024-06-05 18:57
8w13uukiirr8omnccdhinnpez1 | 1 | WTI-X | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-03 01:57 | 2024-06-03 21:03 | 2024-06-04 08:45
go8krcw7hucks8n38osrio9ate | 1 | WTX-X | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-07 00:21 | 2024-06-07 17:28 | 2024-06-08 01:25 | 2024-06-09 00:15
hukfcibk4bh9guku5drz5za5po | 12 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-05 17:39 | 2024-06-06 01:23 | 2024-06-06 10:02
4zaghzqnyedpefyh6jonmdrt36 | 7 | WSI | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 00:40 | 2024-06-06 09:15 | 2024-06-06 22:13 | 2024-06-06 22:33
9h7diox8pmeis38o1dytzmfzgr | 13 | WSI | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 22:18 | 2024-06-06 22:49 | 2024-06-07 03:11 | 2024-06-07 16:30
kwgqfsu5e9wrfmjtpyd9bk8pkx | 2 | WTX-X | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-04 18:29 | 2024-06-05 07:37 | 2024-06-06 02:18
9jj9hbpbceorekgkki5bmhrxyo | 18 | SCF | Building 1 | EG 0 | 0 | 2024-06-06 17:04 | 2024-06-07 09:35 | 2024-06-08 06:06
do35stzgqkrrgg83o1euhe5fix | 19 | SCR | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-05 11:06 | 2024-06-05 16:18 | 2024-06-06 02:29 | 2024-06-06 06:01
mjysaq9db5qi53wdrsqfjrhtw1 | 4 | SCR | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-03 19:31 | 2024-06-04 07:48 | 2024-06-04 16:48 | 2024-06-05 15:13
yeyw7weg11iwuaqi37p51n67dn | 5 | SCR | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-06 08:19 | 2024-06-06 10:29 | 2024-06-07 00:36
8iri4dtbaxybquh7jrcfpf3ok6 | 17 | SCR | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-06 22:38 | 2024-06-07 20:33 | 2024-06-08 12:30
tnotb5yautmitd86xx3rjx7tfg | 8 | SCR | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-05 20:03 | 2024-06-06 09:16 | 2024-06-06 22:34 | 2024-06-07 20:06
u86nte7hhf91cq6nhh6ebxmwcp | 20 | WSX | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-03 12:19 | 2024-06-03 23:10 | 2024-06-04 18:37 | 2024-06-05 01:33
i9ykpyjzs6yw5o84yhyjfpqgis | 4 | WSI | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-04 18:48 | 2024-06-05 04:03 | 2024-06-05 07:43 | 2024-06-05 10:18
tqopfg1biaj67qdu8atdqtdhg7 | 6 | SCR | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-04 14:25 | 2024-06-04 14:57 | 2024-06-05 03:17
8npcrr55cet6mtbngecnpykkdn | 15 | WSX | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-03 16:36 | 2024-06-04 12:46 | 2024-06-04 18:52 | 2024-06-05 13:29
czkoodaomhir9smdguudm15fus | 5 | WSI | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-03 10:28 | 2024-06-03 13:40 | 2024-06-04 10:18 | 2024-06-05 08:58
ubug1xn4u8y3xopywki6ckq8oc | 13 | SCR | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-06 01:50 | 2024-06-06 23:16 | 2024-06-07 12:30 | 2024-06-07 20:00
smsffmkrt7adn7wdk35tkcgore | 16 | SCR | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-04 10:52 | 2024-06-04 13:32 | 2024-06-04 15:59 | 2024-06-05 06:49
t3w5prfmt7iukmpbk6bsj1hek1 | 2 | WSI | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-06 02:03 | 2024-06-06 03:11 | 2024-06-07 00:59 | 2024-06-07 03:18
17ygqistyzyxcskjs3wsehwtjt | 1 | SCR | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-04 21:43 | 2024-06-05 15:43 | 2024-06-05 21:27 | 2024-06-06 01:06
6h8zdpk6iro5qzzpdc7yn19t9f | 3 | SCR | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-05 08:27 | 2024-06-06 05:44 | 2024-06-06 18:54 | 2024-06-07 02:04
jfcs9z5rwesb7c55tgbpsc3koc | 9 | WSX | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-04 05:41 | 2024-06-04 13:47 | 2024-06-05 02:38
mwfddtgkfz6c8qktngiihsyfca | 1 | WSI | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-03 16:43 | 2024-06-04 16:14 | 2024-06-05 15:20
rzt7otwhyhg376zqrbz6zkc4mw | 6 | WSI | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-06 01:22 | 2024-06-06 09:38 | 2024-06-06 23:46
i7rwwrt1gfr651azmq14h1xdng | 7 | WTX | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-06 09:34 | 2024-06-06 17:05 | 2024-06-07 16:49 | 2024-06-08 16:36
pbt54utscqok9351u6w3aao3a6 | 1 | WTX | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-05 06:40 | 2024-06-05 10:17 | 2024-06-05 14:40 | 2024-06-05 23:00
rj8weojgr6kfoonanszcfcfi9e | 9 | SCR | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-06 21:51 | 2024-06-07 02:18 | 2024-06-07 05:21 | 2024-06-08 03:14
6uakk1tsd84eiq75jf7kmjjokw | 7 | SCR | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-05 16:27 | 2024-06-06 10:08 | 2024-06-06 11:39 | 2024-06-07 02:54
unmuc978se4sxxzxyqk39sh7wg | 10 | SCR | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-03 09:47 | 2024-06-03 17:16 | 2024-06-04 13:44 | 2024-06-05 10:57
jnzcaxo3g71fy4i3eykfsu1c65 | 15 | SCR | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-04 18:49 | 2024-06-05 13:38 | 2024-06-05 22:04
84oj8u9brfubephjhpg7ineazs | 6 | WTX | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-06 09:19 | 2024-06-07 04:32 | 2024-06-07 23:44
ugg4emup5g1pm1g8ugfgeezar1 | 10 | WTX | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-03 21:44 | 2024-06-03 21:54 | 2024-06-04 21:37
dnrtjrwqy45hu97szbtkwzmz1p | 17 | WSX | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-06 08:18 | 2024-06-06 19:54 | 2024-06-07 17:50
h9czd5z8rq8b8nour9q6s4ras9 | 19 | WSX | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-04 00:12 | 2024-06-04 05:21 | 2024-06-04 07:01
bqm9onabcm5nxzdtau4o48e46h | 11 | WTX | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-06 14:15 | 2024-06-07 00:22 | 2024-06-07 10:57 | 2024-06-07 12:14
9zzbceic3tkbmqak1mr7yt4dhu | 3 | WSI | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-06 01:56 | 2024-06-06 20:10 | 2024-06-06 21:01
zk1qjmh7i45apidp3kmnwcup94 | 11 | SCR | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-04 17:31 | 2024-06-05 14:01 | 2024-06-06 04:50 | 2024-06-06 17:50
oad41tcng71w7ak81q7kqo4h8g | 5 | WTX | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-04 16:12 | 2024-06-05 02:05 | 2024-06-05 07:58 | 2024-06-06 00:28
p1xfzc8h18tf6rt9hkos5fq3tt | 18 | WSX | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-03 01:14 | 2024-06-03 17:51 | 2024-06-03 19:25
u8kpaj7h3gt5gtc455j94d3w4s | 2 | SCR | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-05 06:30 | 2024-06-05 09:50 | 2024-06-05 22:08
eobiokeob57z1b9naeg779ht7d | 14 | SCR | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-05 04:24 | 2024-06-06 00:50 | 2024-06-06 22:49
uxs1z1t19yrm6ssem3d8wefbs5 | 18 | SCR | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-06 17:53 | 2024-06-07 13:02 | 2024-06-08 08:19 | 2024-06-08 18:53
twqkbea58gzp7nsci13ihor18k | 8 | WTX | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-02 13:46 | 2024-06-03 10:43 | 2024-06-03 11:01
hwz8r35e9csjahii5ump48pq3g | 16 | WSX | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-05 11:22 | 2024-06-05 13:04 | 2024-06-06 12:40 | 2024-06-06 13:04
f96rsapdr51f7tzit3ic3go33g | 10 | WSX | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-03 08:11 | 2024-06-03 21:22 | 2024-06-04 18:18
xudbff93ggk18fm61p4ewng836 | 12 | SCR | Building 1 | OG 3 | 0 | 2024-06-02 23:11 | 2024-06-03 20:35 | 2024-06-04 13:10 | 2024-06-04 23:40
ptk551bmzhy4gh9oy8frjz9rjh | 26 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-07 03:03 | 2024-06-07 05:31 | 2024-06-08 03:45 | 2024-06-08 14:09
u6cd4nyi94ge1rddqbs8psrbit | 10 | WSI | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 08:36 | 2024-06-05 22:34 | 2024-06-06 20:43
pgb5efunu74y7cjt49teu3o6ao | 4 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-07 07:30 | 2024-06-07 22:02 | 2024-06-08 09:54 | 2024-06-08 14:13
nydma6infsoba1x9mjmez3hmdy | 23 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-04 02:05 | 2024-06-04 04:45 | 2024-06-04 19:59 | 2024-06-05 00:17
xrwe96uie5babmi7qoaxbfu9td | 12 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 16:01 | 2024-06-05 20:53 | 2024-06-06 13:47
b7mutjrypcdsparafimctj195q | 16 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-04 10:32 | 2024-06-05 00:05 | 2024-06-05 00:32 | 2024-06-05 16:26
6hegqd1b9hphn8zh7yg37c8qzt | 24 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-07 04:10 | 2024-06-07 06:43 | 2024-06-07 17:56
z1xhiu33nbhau34y1uoikupzw3 | 2 | WSI | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-04 05:10 | 2024-06-05 00:03 | 2024-06-05 03:36
pg195akrsxpuepxg5gd4tcafwm | 8 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-06 05:10 | 2024-06-06 11:09 | 2024-06-06 22:55
pcw131og6u5poxyrpn776gb469 | 14 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 15:58 | 2024-06-03 20:58 | 2024-06-04 07:25
xyfkxjh3mhhkc9rkquh8ic7db4 | 9 | WSI | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-04 17:34 | 2024-06-05 02:00 | 2024-06-05 10:43 | 2024-06-05 19:44
6mpucfwfu7syuf1kgjdbasoyb3 | 25 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-07 00:32 | 2024-06-07 19:10 | 2024-06-08 02:25 | 2024-06-08 12:02
y5qnt7aedcabz9whi6kzcyptt4 | 15 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 05:57 | 2024-06-03 14:54 | 2024-06-04 07:49
za4mffwcep3abhink7ussnzong | 5 | WTX | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 00:43 | 2024-06-05 14:17 | 2024-06-06 10:24
hrk8jcspsdumftkdrscs9dyecp | 11 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-04 02:32 | 2024-06-04 20:45 | 2024-06-05 12:15
qsyx1qer1srbbstx7d86y3e3r9 | 14 | WSX | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-07 12:55 | 2024-06-08 07:05 | 2024-06-08 12:16
yiqj1gunftx39fobmom9yga69g | 3 | WTI | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 14:59 | 2024-06-06 00:25 | 2024-06-06 07:24
jph4xjg5wn65zbiw1i1a15ehsi | 5 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-06 05:21 | 2024-06-06 11:29 | 2024-06-06 16:52 | 2024-06-07 00:53
1x9w7ykiujwif1pz19a7y7irkj | 12 | WSX | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 19:32 | 2024-06-06 02:47 | 2024-06-06 19:22
n78e8n1pkcdyiutzqn1y1owznr | 2 | WTX | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-04 06:27 | 2024-06-05 03:36 | 2024-06-05 07:46
u4h9wwknsp7n6n8arqxw4gk8m5 | 2 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 00:24 | 2024-06-03 03:11 | 2024-06-03 09:20
8fs4en6xwx76tycwfdtimtjdud | 12 | WSI | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 08:32 | 2024-06-03 21:49 | 2024-06-04 06:09
9p65npdqh9yjgph565fttm3u7o | 3 | WSI | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-07 05:22 | 2024-06-07 12:27 | 2024-06-07 15:59 | 2024-06-07 18:08
9isfh4e1r6rdf6gzt5n39jowrh | 2 | WTI | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-06 06:11 | 2024-06-06 11:09 | 2024-06-06 18:27 | 2024-06-07 00:05
t577hbp6o7fp8csak5nwtc6d4i | 19 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 15:49 | 2024-06-04 15:05 | 2024-06-04 17:18
4bmf7ssohiwqjeafgk9994ghm5 | 7 | WSI | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 18:28 | 2024-06-06 02:17 | 2024-06-06 14:35 | 2024-06-07 14:24
ahgmo71ut5ggq5ok8ig9puuwwj | 6 | WSI | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 19:27 | 2024-06-06 18:57 | 2024-06-06 19:37
fxexk3wdhh1z9ctt4t7aux5f3n | 10 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-04 00:08 | 2024-06-04 23:03 | 2024-06-05 21:39
6az7k63j96qy1u9hcyqnmbai71 | 11 | WSI | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 13:52 | 2024-06-06 04:10 | 2024-06-06 09:44 | 2024-06-07 00:05
skjix8anpqkipb6o98ajm1m8q5 | 14 | WSI | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-04 15:59 | 2024-06-05 14:49 | 2024-06-06 01:30 | 2024-06-06 15:06
ff6i4dd56haxkn1n4ahkkdi1jm | 13 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-04 16:38 | 2024-06-05 01:37 | 2024-06-05 18:42
hto8bkf149446ibawtcmy8pno6 | 8 | WSI | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-06 06:28 | 2024-06-06 17:14 | 2024-06-07 07:48 | 2024-06-07 16:07
pijjyiekbeioqix9hqowr1c3rm | 4 | WSI | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-07 08:26 | 2024-06-07 09:15 | 2024-06-08 05:23
4kg3ybbbfg7syykpikiazqgw98 | 20 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 19:55 | 2024-06-06 12:06 | 2024-06-07 10:25 | 2024-06-08 06:54
d5ujxzy9bsk4j9bbj71wcbtc5y | 9 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-06 03:13 | 2024-06-06 10:24 | 2024-06-06 12:29
jfjgurk6ff15iawwgk49frkg3u | 10 | WSX | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 12:29 | 2024-06-03 13:56 | 2024-06-03 22:57 | 2024-06-04 19:01
phzu34bhuqmizztzdcp7th55wb | 21 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 18:09 | 2024-06-04 03:51 | 2024-06-04 16:48
i1nntnzf36ieya7toc986ciztd | 6 | WTI | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 20:57 | 2024-06-04 20:44 | 2024-06-05 11:53 | 2024-06-05 14:56
ci3n6w7cf1zz9txexnnjyc19p4 | 18 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-05 09:29 | 2024-06-06 09:09 | 2024-06-06 15:52
xcqj3fy9uhjhh336e4hujtpewy | 6 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 13:08 | 2024-06-03 23:12 | 2024-06-04 19:25 | 2024-06-05 02:25
efy5i7zus6h3uubw19qocysuff | 9 | WSX | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 15:11 | 2024-06-03 23:45 | 2024-06-04 19:45
u86djcf7ncgsyfdhshnzmcacg6 | 5 | WTI | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-02 21:54 | 2024-06-03 13:33 | 2024-06-04 01:13
yyseyw1opc5iu89gbfbwwbm69w | 11 | WSX | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 15:43 | 2024-06-03 18:57 | 2024-06-04 18:53 | 2024-06-05 07:41
edma3x8917zikw6mc8wxaq5nsh | 16 | WSX | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-06 22:12 | 2024-06-06 22:23 | 2024-06-07 03:50 | 2024-06-08 01:50
inccbbhyu8eanyzym53eqmz87a | 17 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-06 09:27 | 2024-06-06 09:32 | 2024-06-07 06:32 | 2024-06-07 19:23
pd7a1a6fwssg9czxxkgxfr947h | 1 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 03:39 | 2024-06-03 22:20 | 2024-06-04 03:23 | 2024-06-04 06:22
4ofao78w1ot4g7dwspz4mwxoew | 5 | WSI | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-06 12:31 | 2024-06-06 19:52 | 2024-06-07 09:16
xw6r69ctg7runhf1nbaryq7aif | 13 | WSI | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-04 04:54 | 2024-06-05 02:23 | 2024-06-06 00:33 | 2024-06-06 21:46
ctfm3fpqxcy3ryp6uehhefjnxg | 3 | WTX | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 14:45 | 2024-06-03 18:43 | 2024-06-03 23:59 | 2024-06-04 04:17
tiptc45a89zms46p78abppmkrn | 7 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-04 07:02 | 2024-06-04 11:26 | 2024-06-05 10:08
gai1dithbuuj4pkqw6yp17r4e7 | 4 | WTI | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-06 16:17 | 2024-06-07 05:04 | 2024-06-07 23:13
apuhqawefba4pdhryboegkysxi | 13 | WSX | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-02 15:29 | 2024-06-03 00:04 | 2024-06-03 14:55 | 2024-06-04 04:49
okcghbck9miuabx5wh8u8moeua | 1 | WSI | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-06 21:07 | 2024-06-07 04:21 | 2024-06-08 01:14
5t98f8nxu8t79uncthynm94sy1 | 22 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-03 20:57 | 2024-06-04 11:03 | 2024-06-05 00:56 | 2024-06-06 00:22
k5y6tgwc4k5nq3tyyjdxo7z6og | 3 | SCF | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-04 02:05 | 2024-06-04 06:15 | 2024-06-04 06:35 | 2024-06-04 15:06
fdka48rffjfwq1i13515ks8xsg | 1 | WTX | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-02 22:14 | 2024-06-03 07:15 | 2024-06-04 02:11
eum1ym3kqweh4wraktxewcqi8h | 15 | WSX | Building 1 | OG 1 | 0 | 2024-06-02 16:27 | 2024-06-03 00:41 | 2024-06-03 08:29 | 2024-06-03 10:36